## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位：石家庄市二环路管护中心 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 北二环路慢行系统改造 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市二环路管护中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 500 | 到位数： | 500 | 执行数： | 386.86 | 77.37%
| 其中： 财政资金 | 500 | 其中： 财政资金 | 500 | 其中： 财政资金 | 386.86
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对二环路慢行系统进行改造。 |  |  | 完成了项目前期咨询、造价、绿化移植、设计招标等。 |  |  | 97.7%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成数量 |  | ≥1项 | 1项 | 10
|  | 质量指标 | 抽查项目，合格项目占抽查项目的比例 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目进度满足计划要求 |  | ≤12月 | 2024年11月完成 | 10
|  | 成本指标 | 资金支出在预算范围内 |  | ≤500万元 | 386.86万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | =100% | 77.37% | 7.7
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 便于群众出行 |  | 出行便利 | 极大改善了市民出行环境，市民出行更便利、更安全。 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 97.7
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：预算执行率77%，未达到100%。原因：因市建设项目评审评估中心于2024年12月30日出具工程拦标价评审意见，我单位无法在本年度完成工程招标，只支付了项目前期费用及部分设计费用。下一步措施：剩余资金结转至2025年，并于2025年1月开展招标工作。
填报人：郭宏立 | [5 empty] | 联系电话：87200852