## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位： | 石家庄市城市照明管护中心 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 街道照明设施提升工程 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市照明管护中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 350 | 到位数： | 350 | 执行数： | 337.55 | 96.44%
| 其中： 财政资金 | 350 | 其中： 财政资金 | 350 | 其中： 财政资金 | 337.55
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过对光衰严重，照明设施不达标街道进行改造工作，兼顾节能与增亮，构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系，进一步改善市民夜间出行环境。 |  |  | 已完成照明设施改造工作，进一步改善市民夜间出行环境。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 工程量 |  | =10条 | 10条 | 8
|  | 质量指标 | 工程完成质量 |  | =100% | 100% | 8
|  | 质量指标 | 亮灯率和完好率提升 |  | ≥95% | 98% | 8
|  | 时效指标 | 付款时效 |  | 12月底前支付 | 12月底前已完成支付 | 8
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤350万元 | 337.55万元 | 8
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 96.44% | 9.6
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 夜间出行环境改善程度 |  | 夜间出行环境较上年有所提升 | 夜间出行环境较上年有所提升 | 20
|  | 可持续影响指标 | 产生经济效益 |  | 城市夜经济水平较上年有所提升 | 城市夜经济水平较上年有所提升 | 20
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民满意度 |  | ≥90% | 90% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99.6
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：杜昕彤 | [5 empty] | 联系电话：80720112