## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市市容管理考评中心 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 数字化城市管理运行经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市市容管理考评中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1114.11 | 到位数： | 1114.11 | 执行数： | 1109.38 | 99.58%
| 其中： 财政资金 | 1114.11 | 其中： 财政资金 | 1114.11 | 其中： 财政资金 | 1109.38
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金。 |  |  | 2024年全年，监督员上报的112.20万多件案卷中，直接涉及市民出行安全类问题有道路破损8362件、道路积水2423件、路面塌陷3759件、架空线缆问题5624件、井盖问题18600件，树木倾倒折断8759件、管道问题1544件。派遣责任部门及时妥善处置，降低公众人身和财产损失，防止和降低恶性事件发生。一年来,先后组织路灯标识橱窗LED、落地标识门头牌匾、工程围挡、地道桥通道及周边、充电柜充电桩、户外大型广告等13项专项普查排查统计工作，出动监督员6986人,累计发现上报问题(情况)2.33万件处（次），均在规定时间内按时完成。利用监督员街面巡查工作便利，相比采用第三方服务开展普查，更及时发现城市中存在的公共危害，节省多部门人工巡查投入，节约大量财政资金。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 日均上报案卷量 |  | ≥3000件 | 3117件 | 2
|  |  | 日常巡查频次 |  | ≥2次 | 3次 | 5
|  |  | 日巡查长度 |  | ≥7公里 | 13公里 | 5
|  |  | 日巡查人次 |  | ≥385人 | 402人 | 5
|  |  | 线路维护服务次数 |  | ≥2次 | 2次 | 5
|  | 质量指标 | 故障次数 |  | ≤3次 | 0次 | 3
|  |  | 购置设备验收通过率 |  | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 专项普查按时完成率 |  | ≥95% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 预算成本 |  | ≤1127.21万元 | 1109.38万元 | 5
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 99.58% | 9.96
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 数字城管巡查采集工作水平 |  | 较上年有所提高 | 数字城管巡查采集工作水平较上年相比有所提高 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意率 |  | ≥85% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99.96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率略低，因市场变化和采购需求，据实支付资金，实际支出稍低于预算金额。下一步将严格按照支出计划执行，切实提高资金支付进度。
填报人：谷佳 | [5 empty] | 联系电话：87263091