## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市道桥设施管护中心 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 三环路积水点改造项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市道桥设施管护中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 5050 | 到位数： | 5050 | 执行数： | 2898.94 | 57.4%
| 其中： 财政资金 | 5050 | 其中： 财政资金 | 5050 | 其中： 财政资金 | 2898.94
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成本项目的可行性研究，初步设计概算，施工招标，取得施工许可证并完成工程预付款的支付。 |  |  | 已完成本项目的可行性研究，初步设计概算，施工招标，取得施工许可证并支付工程预付款。 |  |  | 92%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改造积水点数量 |  | =35处 | 35处 | 9
|  | 质量指标 | 新建建筑验收合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工期完成时间 |  | 2025年6月30日前完成 | 2024年底取得施工许可证,并且已全面进场，后期将加快项目推进。 | 9
|  | 成本指标 | 古城路京广铁路桥点位成本 |  | ≤1926.32万元 | 577.7万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 57.4% | 6
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 雨天积水点通行率 |  | ≥95% | 100% | 38
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 三环路周边群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 92
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024年底取得施工许可证,并且已全面进场，后期将加快项目推进。
填报人：葛豪 | [5 empty] | 联系电话：67263259