## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市道桥设施管护中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市道桥设施管护中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 266 | 到位数： | 266 | 执行数： | 208.45 | 78.36%
| 其中： 财政资金 |  | 其中： 财政资金 |  | 其中： 财政资金
| 其他 | 266 | 其他 | 266 | 其他 | 208.45
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对办公楼进行加固及恢复，改善办公环境。 |  |  | 2024年对办公楼进行加固及恢复，主要包括楼板加固、砖墙加固、梁加固、基础加固，加固恢复处理，防水处理、部分内墙粉刷，工程已完工，剩余尾款2025年完成支付。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 2024年10月完成 | 2024年10月完工 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤266万元 | 208.45万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 78.36% | 7.8
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障大楼安全使用 |  | 较以往显著提升 | 提升大楼安全性，保障职工正常工作。 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 97.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024年道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程已完工，剩余合同尾款2025年支付。
填报人：葛豪 | [5 empty] | 联系电话：67263259