石家庄市工业和信息化局部门

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市工信局2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责。根据《石家庄市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草相关地方性法规、政府规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业用电监测，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责市级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业促进工作进行指导和综合协调，会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）承担全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

（十三）负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

（十四）略。

（十五）略。

（十六）略。

（十七）完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

2.组织机构：2025年底我局共有在职人员121人，设有办公室、政策法规科、规划科、科技科、节能与综合利用科、运行监测协调科、中小企业科、安全生产管理科、原材料工业科、装备工业科、消费品工业科、盐业科、电子信息与软件产业科、对外经济合作科、军民融合综合协调科、军民融合产业推进科、集体企业管理办公室、人事科、直属单位党委、老干部科等二十个科室。

3.资产情况

2025年资产总计2261.52万元，其中流动资产1641.68万元，非流动资产619.83万元。负债241.68万元，净资产2019.84万元。

（二）部门收支预决算情况

2025年初安排预算收入5528.97万元，预算支出5528.97万元，2024年初安排预算收入23459.91万元，预算支出243459.91万元，同比下降76.43%。下降的主要原因是2024年收入包括上年结转的中小企业数字化转型中央专项资金10881万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1.推动工业稳定增长

绩效目标：加强工业运行监测，加快规模以上工业企业培育，壮大工业企业总量。加强要素保障和产业链供应链协调，深化企业帮扶，实施包联全覆盖，破解制约企业发展的难点痛点堵点问题。

绩效指标：初步计划规上工业增加值增速预期目标为7%左右，保持全省领先。通过强化帮扶、分类指导、奖励资金等举措，动态更新入统企业培育库。实施企业包联全覆盖，助企纾困解难。

2.促进工业转型升级

绩效目标：着力扩大工业项目建设有效投资，引导企业加快技术改造升级，大力发展装备制造产业，做大做强现代食品产业，加快推进两化融合，推动试点任务取得实效。

绩效指标：持续推进省市重点工业和技改项目建设，争列省级重点工业和技改项目200项以上，滚动实施市级重点技改项目200项以上。先进装备制造产业，加快推动陆源科技装备产业赋能中心、尚太科技负极材料等重点项目建设投产，构建先进装备制造产业发展高地。现代食品产业，培优做强现代乳品、预制化食品等10条重点产业链，做大做强传统优势食品产业和地方特色食品产业。培育一批优质数字化服务商，遴选一批的数字化解决方案，打造一批数字化转型“小灯塔”企业。发挥统筹协调作用，加快推动公共领域车辆电动化试点工作，大力推广新能源汽车，助力交通运输结构改善。

3.促进县域经济和中小企业发展

绩效目标：落实“创新型—专精特新—小巨人”企业梯度培育模式，充分发挥奖补政策的激励作用，提升中小企业发展质效。引导县域特色产业集群在细分领域做专、做精、做强，不断形成主导产业聚焦、优势特色突出、资源要素汇聚的县域特色产业集群，推动县域经济实力实现新跃升。

绩效指标：确保新增省级专精特新企业60家以上，大力培育一批创新卓越“领跑者”企业，确保县域特色产业集群营业收入增长8%以上。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

市工信局高度重视绩效自评工作，成立了预算绩效管理领导小组，负责预算项目绩效自评工作。按照通知要求，领导小组办公室事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，要求相关科室提前准备资料，积极配合做好自评工作。评价以2025年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对31个项目进行了自评价，完成了《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》，且对“市级应急医疗物资临时储备资金”项目进行了重点评价，出具了专项资金绩效自评报告。

- 自评的方法和过程

按照“谁的项目谁负责自评”的原则，2025年度31个需要绩效自评的项目，由相关科室按照年初既定绩效目标，结合实际工作逐条打分，分项目进行评定，梳理汇总形成部门整体支出绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2025年总体绩效目标：2025年全省规上工业增加值增速预期目标初定为5.5%。根据省预期目标，结合全市实际，初步计划安排全市2025年规上工业增加值增速预期目标为7%左右，高于全省1.5个百分点左右，在全省领先。

实际完成情况：全市规上工业增加值同比增长10.3%，高于全年目标3.3个百分点，高于全国4.4个百分点，高于全省2.4个百分点，位居全省第1。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.推动工业稳定增长

绩效目标：加强工业运行监测，加快规模以上工业企业培育，壮大工业企业总量。加强要素保障和产业链供应链协调，深化企业帮扶，实施包联全覆盖，破解制约企业发展的难点痛点堵点问题。

绩效指标：初步计划规上工业增加值增速预期目标为7%左右，保持全省领先。通过强化帮扶、分类指导、奖励资金等举措，动态更新入统企业培育库。实施企业包联全覆盖，助企纾困解难。

实际完成情况：2025年，全市规上工业增加值同比增长10.3%，高于全年目标3.3个百分点，高于全国4.4个百分点，高于全省2.4个百分点，位居全省第1。大力培育规上工业企业，全年新增规上工业企业240家。加强工业运行监测调度，每月开展工业经济运行调度。开展千企帮扶行动，建立帮扶包联机制，为企业解决困难386项。

2.促进工业转型升级

绩效目标：着力扩大工业项目建设有效投资，引导企业加快技术改造升级，大力发展装备制造产业，做大做强现代食品产业，加快推进两化融合，推动试点任务取得实效。

绩效指标：持续推进省市重点工业和技改项目建设，争列省级重点工业和技改项目200项以上，滚动实施市级重点技改项目200项以上。先进装备制造产业，加快推动陆源科技装备产业赋能中心、尚太科技负极材料等重点项目建设投产，构建先进装备制造产业发展高地。现代食品产业，培优做强现代乳品、预制化食品等10条重点产业链，做大做强传统优势食品产业和地方特色食品产业。培育一批优质数字化服务商，遴选一批的数字化解决方案，打造一批数字化转型“小灯塔”企业。发挥统筹协调作用，加快推动公共领域车辆电动化试点工作，大力推广新能源汽车，助力交通运输结构改善。

实际完成情况：实施“百项千亿”工程，524个项目纳入省市重点工业和技改项目清单。谋划实施工业项目1394项，总投资超3100亿元、年度完成投资474.1亿元；其中技改项目767项，总投资超1200亿元、年度完成投资251.5亿元。全市先进装备制造和现代食品两大产业营业收入分别同比增长10.1%、11.01。完成中小企业数字化转型试点任务，汇聚服务商约400家，推介服务产品或解决方案超600个，服务各行业企业上云用云、数字化转型1000余家。推动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，各领域推广新能源汽车37497.9辆标准车。

3.促进县域经济和中小企业发展

绩效目标：落实“创新型—专精特新—小巨人”企业梯度培育模式，充分发挥奖补政策的激励作用，提升中小企业发展质效。引导县域特色产业集群在细分领域做专、做精、做强，不断形成主导产业聚焦、优势特色突出、资源要素汇聚的县域特色产业集群，推动县域经济实力实现新跃升。

绩效指标：确保新增省级专精特新企业60家以上，大力培育一批创新卓越“领跑者”企业，确保县域特色产业集群营业收入增长8%以上。

实际完成情况：全市48个特色产业集群实现营业收入同比增长8.12%。加强政策引导，印发特色产业集群提档升级三年行动方案。产业集群持续提质，2个集群获评2025年度省级中小企业特色产业集群，新增专精特新中小企业139家，数量居全省第一。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，对部门总体绩效目标和分项绩效目标进行认真评定，鉴于各项指标均已完成，得出综合得分98分，评定为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

2025年度整体支出绩效工作平稳推进、落实到位，但存在部分提升空间：部分项目预算测算细节把控不够，绩效目标细化量化需进一步完善。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

进一步细化预算编制流程，加强项目预算测算细节把控，完善绩效目标细化量化标准，提升预算编制精准度。

- 六、评价工作小组办公室人员名单

- 刘  怿  石家庄市工业和信息化局办公室主任

王现省  石家庄市工业和信息化局规划科科长

王君杰  石家庄市工业和信息化局科技科科长

阎志勇  石家庄市工业和信息化局运行监测协调科科长

李  彬  石家庄市工业和信息化局中小企业科科长

吴军清  石家庄市工业和信息化局消费品工业科科长

李菲菲  石家庄市工业和信息化局装备工业科科长

许建春  石家庄市工业和信息化局对外经济合作科科长

董立峰  石家庄市工业和信息化局电子信息与软件产业科

科长

于兴洲  石家庄市工业和信息化局军民融合产业推进科

科长

秘志科  石家庄市工业和信息化局集体企业管理办公室

主任

刘立强  石家庄市工业和信息化局人事科科长

何建红  石家庄市工业和信息化局直属单位党委专职

副书记

李志新  石家庄市工业和信息化局办公室二级主任科员

贾  利  石家庄市中小企业服务中心副主任

何  欢  石家庄市中小企业服务中心职员

石家庄市工业和信息化局

2026年4月29日