石安委办函〔2020〕2号

石家庄市安全生产委员会办公室

关于在全市开展危险化学品经营企业

安全生产专项整治的通知

各县（市、区）人民政府，高新区、循环化工园区管委会：

为深刻吸取正定县石家庄市亮马化工贸易有限公司火灾事故教训，进一步强化红线意识，牢固树立安全发展理念，以此为鉴，举一反三，按照省市领导批示要求，研究制定了《石家庄市危险化学品经营企业安全生产专项整治实施方案》，现印发给你们，请各县（市、区）政府组织相关部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，依据自身职责，认真抓好贯彻落实。

石家庄市安全生产委员会办公室

2020年3月12日

石家庄市危险化学品经营企业安全生产

专项整治实施方案

- 一、工作目标

为全面加强我市危险化学品经营企业安全管控，依法严厉打击危险化学品经营企业非法违法经营、储存等行为，进一步健全安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，从严落实属地管理、部门监管和企业主体责任，确保全市危险化学品经营企业安全稳定。

- 二、整治时间

即日起开始，为期3个月。

- 三、整治范围

- 辖区内危险化学品经营企业（含无储存经营，不含加油站），及其他所有企业各类库房、闲置房、废弃工厂等储存场所。

四、整治内容

- （一）危险化学品无储存经营企业。逐一排查企业危险化学品经营许可证是否有效；实际经营场所、经营方式、经营范围与经营许可证所载内容是否一致；主要负责人、安全管理人员是否具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；企业安全生产责任制是否适用并得到有效落实；是否建立危险化学品购销、安全生产教育培训、应急管理等安全管理制度并有效执行。企业是否存在私自租赁库房非法储存经营的行为。

- （二）危险化学品带储存经营企业。重点检查是否经正规符合资质要求的设计单位设计；场区布局是否与总图一致；危险化学品罐区、仓库等储存场所、装卸设施与外部安全防护距离是否满足要求；是否按规定开展安全风险辨识管控和隐患排查治理；是否建立动火、有限空间等特殊作业管理制度；是否建立外委作业承包商的审核制度，落实对承包商作业现场监督和过程管控；库房等储存设施是否有对外出租等行为；可燃、有毒气体监测报警装置、安全联锁是否有效投用；异常数据报警是否得到及时处置；是否制定安全培训教育管理制度，编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，建立培训档案，实施持续不断的安全培训教育，使从业人员满足本岗位对安全生产知识和操作技能的要求。

（三）辖区内所有企业各类库房、闲置房、废弃工厂等储存场所。重点检查辖区内所有企业各类库房、闲置房、废弃工厂是否私设危险化学品仓库，相关企业是否私自出租库房用于危险化学品经营等违法行为。

五、实施步骤

第一阶段：2020年3月12日—2020年3月20日。安排部署阶段。各县（市、区）要层层进行动员部署，及时组织相关部门，制定具体工作方案，按照整治范围，摸清企业底数，列出整治计划，建立工作台账。

第二阶段：2020年3月20日—2020年5月31日。排查整治阶段。各县（市、区）政府要组织相关部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，对辖区内所有危险化学品经营企业进行“全覆盖”排查整治，相关部门要安排专人按照职责分工对有关企业的库房、闲置房、废弃工厂等储存场所进行逐一排查。要加强部门间协调配合，部门间要强化信息沟通，实施联合监管，采取“四不两直”、夜间突查等方式，开展联合检查和专项执法，形成工作合力。各县、乡党委政府要严格落实“打非治违”主体责任，积极发挥乡镇、村（社区）两级排查的优势和作用，一级对一级负责。对发现和核实的各类非法违法问题，要严格落实关闭取缔、上限处罚、停产整顿和追究法律责任“四个一律”措施。对性质严重的要纳入企业诚信体系“黑名单”，在媒体公开曝光，确保及时消除安全隐患。市安委办将对工作落实情况进行督导检查。

第三阶段：2020年6月1日至2020年6月15日。“回头看”总结阶段。开展专项整治“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，进行查漏补缺，登记入账，限期整改到位。认真总结工作经验，加强政策研究，进一步健全完善工作措施和各项制度。

六、工作要求

- （一）加强组织领导，全面排查整治

- 各县（市、区）要充分认识到此次专项整治的极端重要性，进一步加大工作力度，严格执行领导包联制度，明确专人负责，及时整合相关部门力量，全面排查本辖区涉及危险化学品经营企业的重点区域、重点乡镇、重点村和重要场所，特别是带储存经营企业库房是否违规外租、无储存经营企业是否私自租赁库房经营危险化学品等违法行为。

- （二）从严落实责任，确保有效推进

各县（市、区）要将整治方案和整治要求传达到每家危险化学品经营企业，采取多种措施，调动企业的积极性和主动性。各相关企业主要负责人要全过程参与整治工作，严格落实各项整治要求，并落实安全生产主体责任承诺书签订工作，（参考样式见附件）确保整治取得实效。

各县（市、区）要严格落实属地管理、部门监管和企业主体责任，组织相关部门依法严厉打击对全市危化品非法违法经营行为，坚决扼制因非法经营行为导致的生产安全事故，。

- （三）严处重罚，不断加大督导检查力度

- 进一步加大执法检查频次和处罚力度，对存在严重违法违规的企业，一律停产整改，严处重罚，按照“黑名单”制度规定进行挂牌督办；对非法生产经营储存的场所和窝点，一律关闭取缔，并对相关责任单位和责任人，一律按规定上限处罚，触犯刑律的依法追究刑事责任，时刻保持严打重罚的高压态势。

- 各县（市、区）专项整治检查情况按照《石家庄市应急管理局关于汲取亮马化工贸易有限公司着火教训全面加强危险化学品企业安全生产工作的紧急通知》（石应急〔2020〕25号）有关要求进行上报。

联系人：何伟民   电话：0311-87852725

附表：企业承诺书（参考样式）

石家庄市安全生产委员会办公室              2020年3月16日印发